Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Командное проектирование и разработка»

на тему «Командное проектирование автоматизированной системы

База студентов колледжа»

Выполнила: студентка гр. ЗПИуд-123
Махрова А. А.

Проверила: Канаева Е. М.

Владимир 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	6

1.1 Общие сведения	6

1.2 Цели и назначение создания системы	6

1.3 Характеристика объекта автоматизации	6

1.4 Требования к автоматизированной системе	7

1.5 Состав и содержание работ	12

1.6 Порядок разработки	12

1.7 Порядок контроля и приемки	12

1.8 Подготовка к вводу в эксплуатацию	12

1.9 Требования к документированию	12

1.10 Источники разработки	12

2 ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ	13

2.1 Описание проекта	13

2.2 Выбор методологий для анализа	13

2.3 Критерии оценки методологий	16

2.4 Сравнительный анализ методологий	16

2.5 Анализ результатов	16

2.6 Выбор методологии	17

2.7 Применение Scrum к АС Студенты	17

3 КОМАНДА И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН	18

3.1 Часть 1. Формирование команды проекта	18

3.2 Этап 1: Анализ и целеполагание	18

3.3 Этап 2: Формирование команды	19

3.4 Этап 3: Планирование и выработка норм	20

3.5 Этап 4: Исполнение и оценка	20

3.6 Часть 2. Временное планирование проекта	21

4 АРХИТЕКТУРА И СПЕЦИФИКАЦИЯ	23

4.1 Критерии и сравнительная оценка	23

4.2 Структура системы и программная спецификация	24

4.3 Аппаратные и сетевые требования	25

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ	26

5.1 Идентификация тест-плана	26

5.2 Введение	26

5.3 Ссылки на документы	27

5.4 Объём тестирования	27

5.5 Объекты и функции тестирования	28

5.6 Подход к тестированию	29

5.7 Критерии тестирования	30

5.8 Результаты тестирования	31

5.9 Задачи тестирования	31

5.10 Требования к окружению	32

5.11 Обязанности и роли	33

5.12 Требования к персоналу и обучению	33

5.13 Расписание	34

5.14 Анализ рисков	34

5.15 Непредвиденные обстоятельства	35

5.16 Утверждения	35

6 РИСКИ ТРУДОЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ	36

6.1 Исходные данные и приоритеты проекта	36

6.2 Метод экспертной оценки рисков	37

6.3 Анализ пяти главных рисков	39

6.4 Оценка прецедентов от UC 01 до UC 12	40

6.5 Оценка прецедентов от UC 13 до UC 24	41

6.6 Расчёт трудозатрат и продолжительности	42

6.7 Трудовая и денежная себестоимость	43

6.8 Прямые расходы и итоговая оценка	45

6.9 Контроль модели и заключение	46

7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С GIT И C SHARP	48

7.1 Репозиторий и границы практической реализации	48

7.2 Модули и проверка входных данных	48

7.3 Ветки коммиты и интеграция	49

7.4 Результаты проверок и повторный запуск	50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	53

ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ	54

TC-01 Добавление нового студента	54

TC-02 Ввод и сохранение оценки	55

TC-03 Формирование и экспорт отчёта	56

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ИСХОДНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ БАЛЛЫ	57

Вероятность риска P	57

Влияние риска I	57

ПРИЛОЖЕНИЕ В ФАКТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ GIT	58

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа объединяет задания по индивидуальному проекту автоматизированной системы «База студентов колледжа» (АС «Студенты»). Заказчик — ООО «Супер Академия». Цель проекта — автоматизировать учёт студентов, учебных групп, успеваемости, посещаемости, расписания и отчётности. В работе последовательно связаны требования, методология Scrum, учебный состав команды, календарный план, архитектура, обеспечение качества, риски и оценка стоимости.

Материалы первого семестра включают техническое задание, выбор методологии, команду и календарное планирование, выбор архитектуры и спецификацию. Материалы второго семестра дополняют их тест-планом, тремя тест-кейсами, оценкой десяти рисков, анализом пяти главных рисков и расчётом по 24 прецедентам. Практическая часть демонстрирует работу с Git и объединение трёх модулей консольной программы на C#.

Расчётная трудоёмкость полного проекта составляет 1 747,50 человеко-часа, себестоимость — 2 058 130 руб. Учебные экспертные баллы и ставки являются допущениями модели. План разработки 23.03.2026–23.09.2026 сохранён как исходный календарный план; эти даты не подтверждают фактическое выполнение веб-системы. Фактически проверен отдельный C#-демонстратор: 25 автоматических проверок завершились успешно.

| Исходное задание | Раздел единого отчёта |
| --- | --- |
| Первый семестр — задания 1–4 | Разделы 1–4: ТЗ, методология, команда и план, архитектура |
| Второй семестр — тест-план и тест-кейсы | Раздел 5 и приложение А |
| Второй семестр — риски и себестоимость | Раздел 6 и приложение Б; Excel-книга |
| Курсовой проект — Git и интеграция C# | Раздел 7 и приложение В; репозиторий GitHub |

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание задаёт границы полного проекта. Его функциональные и качественные требования сохранены из индивидуальной работы первого семестра. Выбор конкретных технологий уточняется в разделе 4.

1.1 Общие сведения

Наименование системы: Автоматизированная система «База студентов колледжа» (АС «Студенты»)

Заказчик: ООО “Супер Академия”

Разработчик: Пупкин И.О.

Основание для разработки: Необходимость автоматизации учета студентов, их успеваемости, посещаемости и учебного процесса.

Сроки выполнения: Начало: 23.03.2026 Окончание: 23.09.2026

1.2 Цели и назначение создания системы

1.2.1 Цели

Повышение эффективности учета студентов

Автоматизация ведения оценок и посещаемости

Снижение ошибок при обработке данных

Ускорение формирования отчетов

1.2.2 Назначение

Система предназначена для автоматизации учебного учета в колледже.

1.3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — учебный процесс колледжа, включающий:

студентов

учебные группы

дисциплины

преподавателей

расписание занятий

оценки и посещаемость

1.4 Требования к автоматизированной системе

1.4.1 Требования к структуре автоматизированной системы

Автоматизированная система «База студентов колледжа» должна иметь модульную структуру и включать следующие подсистемы:

Подсистема управления студентами

хранение и обработка персональных данных студентов

учет статуса студента (обучается, отчислен, в академическом отпуске)

Подсистема управления учебными группами

создание и редактирование групп

распределение студентов по группам

Подсистема учета успеваемости

ввод, редактирование и хранение оценок

ведение истории оценок по дисциплинам

Подсистема учета посещаемости

фиксация посещений занятий

учет причин отсутствия

Подсистема управления расписанием

формирование расписания занятий

привязка преподавателей, дисциплин и групп

Подсистема отчетности

формирование отчетов

экспорт данных

Взаимодействие между подсистемами должно осуществляться через единую базу данных.

1.4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

1.4.2.1 Функции подсистемы управления студентами

Система должна обеспечивать:

добавление нового студента

редактирование данных студента

удаление студента

поиск студентов по различным параметрам (ФИО, группа и др.)

Результат выполнения: формирование и хранение актуальной базы студентов.

1.4.2.2 Функции подсистемы управления группами

создание и удаление учебных групп

редактирование информации о группе

назначение студентов в группу

Результат: структурированное распределение студентов по группам.

1.4.2.3 Функции подсистемы учета успеваемости

ввод оценок по дисциплинам

изменение и удаление оценок

просмотр оценок по студенту/группе

Дополнительно:

расчет среднего балла

Результат: получение информации об успеваемости студентов.

1.4.2.4 Функции подсистемы учета посещаемости

регистрация посещения занятия

фиксация отсутствий и причин

формирование статистики посещаемости

Результат: контроль посещаемости студентов.

1.4.2.5 Функции подсистемы расписания

создание расписания

редактирование расписания

отображение расписания по группам

Результат: доступ к актуальному расписанию занятий.

1.4.2.6 Функции подсистемы отчетности

формирование отчетов:

по успеваемости

по посещаемости

по группам

экспорт отчетов (PDF, Excel)

Результат: предоставление аналитической информации.

1.4.3 Требования к видам обеспечения системы

1.4.3.1 Математическое обеспечение

использование алгоритмов расчета среднего балла

алгоритмы фильтрации и поиска данных

1.4.3.2 Информационное обеспечение

Система должна обеспечивать:

хранение данных в реляционной базе данных

целостность данных

нормализацию структуры данных

Основные сущности:

Студенты

Группы

Дисциплины

Преподаватели

Оценки

Посещаемость

Расписание

1.4.3.3 Лингвистическое обеспечение

интерфейс системы должен быть на русском языке

возможность расширения на другие языки

1.4.3.4 Программное обеспечение

использование СУБД (MySQL, PostgreSQL)

реализация системы в виде веб-приложения или десктопного приложения

поддержка многопользовательского режима

1.4.3.5 Техническое обеспечение

персональные компьютеры пользователей

сервер (при веб-реализации)

доступ к сети Интернет

1.4.3.6 Организационное обеспечение

наличие администратора системы

обучение пользователей

регламент работы с системой

1.4.3.7 Методическое обеспечение

инструкции пользователя

руководство администратора

документация по работе с системой

1.4.4 Общие технические требования

1.4.4.1 Требования к персоналу

базовые навыки работы с ПК

знание интерфейса системы

прохождение обучения

1.4.4.2 Требования к надежности

сохранность данных при сбоях

регулярное резервное копирование

восстановление данных

1.4.4.3 Требования по безопасности

авторизация пользователей

разграничение прав доступа

защита персональных данных

1.4.4.4 Требования к эргономике и интерфейсу

удобный интерфейс

минимальное количество действий для выполнения операций

понятная навигация

1.4.4.5 Требования к эксплуатации

простота установки

минимальные требования к оборудованию

возможность обновления системы

1.4.4.6 Требования к защите информации

защита от несанкционированного доступа

резервное копирование данных

журналирование действий пользователей

1.5 Состав и содержание работ

Этапы разработки:

Анализ требований; проектирование базы данных; разработка системы; тестирование; внедрение.

1.6 Порядок разработки

Разработка выполняется поэтапно; после каждого этапа проводится согласование с заказчиком.

1.7 Порядок контроля и приемки

Проведение тестирования системы; проверка соответствия требованиям ТЗ; приемка заказчиком.

1.8 Подготовка к вводу в эксплуатацию

Установка системы; настройка базы данных; обучение пользователей.

1.9 Требования к документированию

Разработчик должен предоставить:

Руководство пользователя; техническую документацию; описание базы данных.

1.10 Источники разработки

Нормативные документы; материалы анализа требований; методические рекомендации по разработке ис.

2 ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

2.1 Описание проекта

Рассматриваемый проект — разработка автоматизированной системы «База студентов колледжа», предназначенной для учета студентов, их групп, оценок, посещаемости и расписания.

Проект характеризуется:

средней сложностью

наличием четко определенной предметной области

возможными изменениями требований со стороны заказчика

необходимостью поэтапной реализации

2.2 Выбор методологий для анализа

Для сравнения выбраны следующие методологии управления проектами:

Каскадная модель (Waterfall)

Agile (Scrum)

Итеративная модель

2.2.1 Каскадная модель (Waterfall)

Каскадная модель (Waterfall) представляет собой классический подход к управлению проектами, при котором процесс разработки организован в виде последовательности этапов, выполняемых строго друг за другом. Сначала осуществляется сбор и анализ требований, затем выполняется проектирование системы, после чего начинается этап разработки. По завершении разработки проводится тестирование, далее система внедряется и передается на сопровождение.

Главной особенностью данной модели является невозможность перехода к следующему этапу без полного завершения предыдущего. Это обеспечивает четкую структуру проекта и позволяет строго контролировать сроки выполнения работ. Все требования к системе формируются на начальном этапе и фиксируются в документации.

Преимуществом каскадной модели является простота управления и высокая степень формализации процесса. Она хорошо подходит для проектов, в которых требования заранее определены и не предполагается их изменение. Однако для рассматриваемого проекта данная модель имеет ряд недостатков. В частности, она не позволяет гибко реагировать на изменения требований, а заказчик получает готовый результат только на завершающем этапе. Это увеличивает риск несоответствия системы ожиданиям пользователя.

Таким образом, несмотря на свою структурированность, каскадная модель ограниченно подходит для разработки базы студентов, так как проект может требовать доработок и изменений в процессе реализации.

2.2.2 Agile (Scrum)

Agile представляет собой гибкий подход к управлению проектами, ориентированный на быструю разработку и адаптацию к изменяющимся требованиям. Одной из наиболее распространенных реализаций Agile является методология Scrum, которая предполагает итеративную разработку системы с постоянным взаимодействием с заказчиком.

Процесс разработки делится на короткие циклы, называемые спринтами. Каждый спринт длится ограниченное время и заканчивается созданием работающего фрагмента системы. В ходе работы формируется список требований (Product Backlog), из которого выбираются задачи для выполнения в рамках текущего спринта.

В Scrum выделяются определенные роли, среди которых ключевыми являются владелец продукта, определяющий требования, Scrum-мастер, отвечающий за организацию процесса, и команда разработчиков. Важной частью процесса являются регулярные встречи, позволяющие отслеживать прогресс и оперативно решать возникающие проблемы.

Преимущество Agile заключается в высокой гибкости и возможности быстро вносить изменения в проект. Заказчик активно участвует в разработке и получает промежуточные результаты, что снижает риски и повышает качество конечного продукта. Вместе с тем данный подход требует высокой вовлеченности всех участников и может быть сложен в управлении при отсутствии опыта.

Для проекта разработки базы студентов методология Agile является наиболее подходящей, поскольку позволяет реализовывать систему по частям, учитывать изменения требований и регулярно демонстрировать результат заказчику.

2.2.3 Итеративная модель

Итеративная модель представляет собой подход к разработке, при котором система создается постепенно, в ходе последовательных итераций. Каждая итерация включает полный цикл работ: планирование, анализ требований, разработку, тестирование и оценку полученного результата.

В отличие от каскадной модели, итеративный подход допускает возврат к предыдущим этапам и уточнение требований по мере развития проекта. Это позволяет постепенно совершенствовать систему и устранять ошибки на ранних стадиях.

Основным преимуществом итеративной модели является возможность поэтапного развития системы и более гибкое управление проектом по сравнению с Waterfall. Кроме того, заказчик может оценивать промежуточные результаты и вносить коррективы.

Однако данный подход требует более сложного управления и тщательного планирования каждой итерации. В некоторых случаях это может привести к увеличению сроков разработки.

Для проекта базы студентов итеративная модель является подходящим вариантом, поскольку позволяет реализовывать систему по модулям и постепенно расширять её функциональность. Тем не менее по уровню гибкости и скорости получения обратной связи она уступает Agile.

2.3 Критерии оценки методологий

С учетом особенностей проекта сформированы следующие критерии:

Гибкость (возможность изменения требований)

Прозрачность процесса разработки

Скорость получения результата

Удобство контроля и управления

Подходящесть для небольших проектов

Уровень вовлеченности заказчика

Управление рисками

2.4 Сравнительный анализ методологий

| Критерий | Waterfall | Agile (Scrum) | Итеративная |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибкость | Низкая | Высокая | Средняя |
| Прозрачность | Средняя | Высокая | Средняя |
| Скорость результата | Низкая | Высокая | Средняя |
| Контроль | Высокий | Средний | Средний |
| Для небольших проектов | Средне | Отлично | Хорошо |
| Вовлеченность заказчика | Низкая | Высокая | Средняя |
| Управление рисками | Низкое | Высокое | Среднее |

2.5 Анализ результатов

Каскадная модель (Waterfall) хорошо подходит для проектов с четко определенными требованиями, однако в данном случае возможны изменения требований, что делает её менее подходящей.

Итеративная модель является компромиссным вариантом, позволяя частично учитывать изменения и постепенно развивать систему.

Методология Agile (Scrum) наиболее соответствует требованиям проекта, так как:

позволяет гибко изменять требования

обеспечивает быстрые результаты

активно вовлекает заказчика

снижает риски за счет частых проверок

2.6 Выбор методологии

По результатам анализа выбрана методология Agile (Scrum).

Выбор Agile (Scrum) обусловлен следующими причинами:

Проект требует гибкости из-за возможных изменений требований

Необходима быстрая демонстрация промежуточных результатов

Важно постоянное взаимодействие с заказчиком

Система может разрабатываться по модулям (студенты, оценки, расписание и т.д.)

2.7 Применение Scrum к АС Студенты

Двухнедельные спринты опираются на бэклог из 24 прецедентов. Цель и состав задач определяются с учётом ёмкости команды. Заказчик задаёт приоритеты, руководитель координирует работу, тимлид помогает устранять препятствия. Обязанности распределяются внутри шести исходных ролей.

Ежедневная синхронизация дополняет еженедельное совещание. На обзоре спринта демонстрируется результат, на ретроспективе улучшается процесс. Функция готова после выполнения критериев приёмки, проверки изменений, устранения критических дефектов и обновления документации. Изменения объёма согласуются до следующего спринта.

3 КОМАНДА И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Состав из шести ролей сохранён. Имена участников, кроме автора, приведены как учебный состав из исходных материалов. Таблица не подтверждает участие шести разных пользователей в опубликованной истории Git. Метрики и проценты выполнения исходного плана являются целевыми значениями.

3.1 Часть 1. Формирование команды проекта

3.2 Этап 1: Анализ и целеполагание

Изучение требований к информационной системе

Система должна автоматизировать учёт студентов, учебных групп, дисциплин, преподавателей, расписания, оценок и посещаемости. Она включает 6 основных подсистем: управление студентами, управление группами, учёт успеваемости, учет посещаемости, управление расписанием и подсистему отчётности. Взаимодействие подсистем осуществляется через единую реляционную базу данных. Реализация — веб- или десктопное приложение с многопользовательским режимом.

Ключевые цели проекта:

Повышение эффективности учета студентов.

Автоматизация ведения оценок и посещаемости.

Снижение ошибок при обработке данных.

Ускорение формирования отчетов.

Задачи проекта:

Разработать модульную структуру системы.

Создать реляционную базу данных.

Реализовать все функциональные возможности (CRUD-операции, расчет среднего балла, экспорт в PDF/Excel и т.д.).

Обеспечить безопасность, надёжность и удобный интерфейс.

Провести тестирование и внедрение.

Выгода для каждого участника от успешного завершения проекта:

Заказчик (ООО «Супер Академия»): значительное сокращение ручного труда, минимизация ошибок, быстрые отчёты, экономия времени администрации.

Студенты и преподаватели: удобный доступ к расписанию, оценкам и посещаемости через единую систему.

Руководитель проекта и команда разработчиков: приобретение практического опыта командной разработки, работа по реальному ТЗ, портфолио готового продукта.

Колледж в целом: переход от бумажного/табличного учета к современной автоматизированной системе.

3.3 Этап 2: Формирование команды

На основе анализа требований (небольшой по масштабу веб-проект с базой данных, интерфейсом и отчетностью) необходимы следующие роли:

| № | Роль | Основные обязанности | ФИО (пример) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Общее управление, планирование, контроль сроков | Махрова А.А. |
| 2 | Тимлид / Системный аналитик | Координация разработки, связь с заказчиком | Иванов С.П. |
| 3 | Бэкенд-разработчик | Серверная логика, БД, API | Пупкин И.О. |
| 4 | Фронтенд-разработчик | Клиентская часть, интерфейс | Сидорова Е.В. |
| 5 | UI/UX-дизайнер | Дизайн интерфейса, удобство использования | Козлова М.Д. |
| 6 | Тестировщик (QA-инженер) | Тестирование, поиск багов, проверка требований | Петров А.И. |

Сформированная команда: 6 человек (оптимально для данного проекта).

Все роли распределены с учетом компетенций и требований ТЗ.

3.4 Этап 3: Планирование и выработка норм

План работы (основные этапы):

Анализ требований

Проектирование базы данных

Разработка системы (backend + frontend + UI/UX)

Интеграция модулей

Тестирование

Исправление ошибок

Внедрение и обучение пользователей

Правила коммуникации и работы в команде:

Еженедельные онлайн-митинги (понедельник, 18:00, Zoom/Telegram).

Основной канал связи — Telegram-группа + доска задач (Trello/Notion).

Принятие решений — большинством голосов + окончательное слово за руководителем проекта.

Решение конфликтов — через тимлида и руководителя в течение 24 часов.

Контроль выполнения — ежедневный статус в Trello + отчёт раз в неделю.

Контроль сроков:

Используется диаграмма Ганта (см. Часть 2).

Еженедельный отчёт о проценте выполнения каждой задачи.

3.5 Этап 4: Исполнение и оценка

Метрики для оценки продуктивности команды и качества работы:

| Метрика | Целевое значение | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения плана | ≥ 95 % | По задачам в Trello |
| Количество критических багов | 0 | По результатам тестирования |
| Своевременность сдачи этапов | 100 % | Сравнение факта с планом |
| Удовлетворённость заказчика | ≥ 4,5 из 5 | Опрос после внедрения |
| Среднее время исправления бага | ≤ 2 рабочих дня | Журнал баг-трекера |
| Количество выполненных функций | 100 % от ТЗ | Чек-лист требований |

3.6 Часть 2. Временное планирование проекта

Ниже приведена визуализация диаграммы Ганта:

Краткое описание диаграммы Ганта (табличная форма для удобства):

| ID | Задача | Начало | Окончание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Махрова А.А. |
| 2 | Проектирование БД | 06.04.2026 | 20.04.2026 | Иванов С.П. |
| 3.1 | Разработка backend | 21.04.2026 | 30.06.2026 | Пупкин И.О. |
| 3.2 | Разработка frontend | 21.04.2026 | 30.06.2026 | Сидорова Е.В. |
| 3.3 | Разработка UI/UX | 21.04.2026 | 15.05.2026 | Козлова М.Д. |
| 4 | Интеграция модулей | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Вся команда |
| 5 | Тестирование | 16.07.2026 | 31.07.2026 | Петров А.И. |
| 6 | Исправление ошибок | 01.08.2026 | 10.08.2026 | Вся команда |
| 7 | Внедрение и обучение | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Руководитель + backend-разработчик |
| 8 | Финальная приёмка | 01.09.2026 | 23.09.2026 | Махрова А.А. |

Рисунок 1 — План разработки АС «Студенты»

Календарь включает параллельную работу frontend и backend. Внедрение выполняется руководителем и backend-разработчиком в пределах сохранённых шести ролей. Этап приёмки частично пересекается с внедрением: проверяются готовые модули по мере передачи. Загрузка участников регулируется в спринтах, поскольку общая трудоёмкость не означает постоянную полную занятость всех шести человек.

4 АРХИТЕКТУРА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Выбор архитектуры основан на исходных критериях и оценках. Для учёта весов применяется сумма произведений веса критерия на оценку альтернативы. Исходный невзвешенный итог дополнен корректным взвешенным расчётом.

4.1 Критерии и сравнительная оценка

| № | Критерий | Описание | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложность разработки | Трудоёмкость реализации для небольшой команды | 5 |
| 2 | Время разработки | Скорость выхода MVP | 5 |
| 3 | Масштабируемость | Возможность роста нагрузки (в колледже — низкая) | 3 |
| 4 | Стоимость разработки и поддержки | Общие затраты на оборудование и сопровождение | 5 |
| 5 | Надёжность и безопасность | Соответствие требованиям ТЗ (авторизация, защита ПДн) | 5 |
| 6 | Удобство сопровождения | Легкость внесения изменений и обновлений | 4 |
| 7 | Модульность | Соответствие модульной структуре ТЗ (6 подсистем) | 4 |
| 8 | Соответствие ТЗ | Полное покрытие всех требований | 5 |

| Критерий | Монолитная | Микросервисная | Клиент-серверная (2-tier) | Трёхуровневая (3-tier) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сложность разработки | 9 | 3 | 8 | 7 |
| 2. Время разработки | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 3. Масштабируемость | 5 | 10 | 6 | 8 |
| 4. Стоимость | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 5. Надёжность и безопасность | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 6. Удобство сопровождения | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 7. Модульность | 6 | 10 | 5 | 9 |
| 8. Соответствие ТЗ | 8 | 7 | 7 | 10 |
| Итоговая сумма | 59 | 55 | 56 | 65 |

| Расчёт | Монолит | Микросервисы | 2-tier | 3-tier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без учёта весов | 59 | 55 | 56 | 65 |
| С учётом весов | 273 | 236 | 256 | 292 |

Максимальная взвешенная оценка 292 балла получена трёхуровневой архитектурой. Она разделяет интерфейс, бизнес-логику и хранение данных, сохраняя управляемую сложность для небольшой команды. Выбор архитектуры из первого семестра не изменяется.

4.2 Структура системы и программная спецификация

Уровень представления — React 18, TypeScript и Material UI. Серверный уровень — Python 3.11 с Django 5 либо FastAPI; окончательный вариант фиксируется перед реализацией API. Уровень данных — PostgreSQL 16. Взаимодействие frontend и backend осуществляется через REST API. Nginx и Docker/Compose предусмотрены для развёртывания; это проектная спецификация, а не описание уже работающего сервиса.

| Компонент | Наименование / Технология | Обоснование (соответствие ТЗ) |
| --- | --- | --- |
| Операционная система сервера | Ubuntu Server 22.04 LTS или Windows Server 2022 | Стабильность, бесплатная |
| СУБД | PostgreSQL 16 | Реляционная БД, целостность данных, нормализация |
| Backend | Python 3.11 + Django 5.0 (или FastAPI) | Быстрая разработка, встроенная безопасность |
| Frontend | React.js 18 + TypeScript + Material-UI | Современный удобный интерфейс, русский язык |
| Веб-сервер | Nginx 1.26 | Обработка запросов, SSL |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose | Простота развёртывания |
| CI/CD | GitHub Actions | Автоматизация тестирования |
| Дополнительно | Redis (кэширование), JWT (авторизация) | Производительность и безопасность |

4.3 Аппаратные и сетевые требования

Минимальные требования к серверу (рекомендуется):

Процессор: 4 ядра (Intel Xeon / AMD Ryzen 5 или выше)

ОЗУ: 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)

Жёсткий диск: SSD 100 ГБ

Сетевой интерфейс: 1 Гбит/с

Электропитание: ИБП (для бесперебойной работы)

Требования к клиентским рабочим местам (ПК преподавателей и администраторов):

Процессор: 2 ядра (Intel i3 / AMD Ryzen 3 или выше)

ОЗУ: 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)

ОС: Windows 10/11 или macOS

Браузер: Google Chrome / Yandex Browser (последняя версия)

Доступ в интернет (для веб-версии)

Сетевые требования:

Доступ по HTTPS

Возможность работы в локальной сети колледжа

Версии технологий сохранены как исходная проектная база. Перед промышленным внедрением необходимо отдельно проверить поддержку выбранных версий и согласовать обновления. Консольный C#-пример раздела 7 не заменяет React, Python и PostgreSQL в спецификации полной системы.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ

План тестирования охватывает полный веб-проект и содержит условия прохождения, приостановки, возобновления и завершения проверок. Ожидаемые результаты тест-кейсов не являются фактическими результатами испытаний. На дату подготовки отчёта веб-система по этому плану не запускалась.

5.1 Идентификация тест-плана

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TP-AS-Students-2026-07-V1.0 |
| Наименование | Тест-план автоматизированной системы «База студентов колледжа» |
| Версия | 1.0 |
| Дата формирования | 16.07.2026 |
| Плановая дата актуализации | 31.07.2026 |
| Проект | АС «Студенты» |
| Заказчик | ООО «Супер Академия» |

5.2 Введение

Автоматизированная система «База студентов колледжа» предназначена для автоматизации учебного учёта в колледже. Система должна обеспечивать работу с данными студентов и учебных групп, дисциплинами и преподавателями, расписанием, оценками и посещаемостью, а также формирование и экспорт отчётов.

Тестирование проводится для проверки соответствия реализованных функций требованиям технического задания, обнаружения дефектов до внедрения и подтверждения готовности системы к приёмке. План учитывает веб-реализацию с трёхуровневой архитектурой, единой реляционной базой данных и многопользовательским режимом.

5.3 Ссылки на документы

| № | Документ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание на разработку АС «База студентов колледжа» | Источник требований к функциям и качеству системы |
| 2 | Лабораторная работа №3 «Формирование команды проекта и плана проекта» | Состав команды, роли, сроки и этап тестирования |
| 3 | Лабораторная работа №4 «Выбор архитектуры и формирование спецификации проекта» | Архитектура и программно-аппаратная среда |
| 4 | Методические материалы по дисциплине «Командное проектирование и разработка» | Структура тест-плана и требования к тест-кейсам |

5.4 Объём тестирования

5.4.1 В область тестирования входит

подсистема управления студентами: добавление, редактирование, удаление и поиск студентов;

подсистема управления учебными группами: создание, редактирование, удаление групп и назначение студентов;

подсистема учёта успеваемости: ввод, изменение, удаление и просмотр оценок, расчёт среднего балла;

подсистема учёта посещаемости: регистрация посещений и отсутствий, фиксация причин отсутствия;

подсистема управления расписанием: создание, редактирование и отображение расписания по группам;

подсистема отчётности: формирование отчётов по успеваемости, посещаемости и группам, экспорт в PDF и Excel;

авторизация и разграничение прав доступа;

целостность данных при взаимодействии подсистем через единую базу данных;

корректность русскоязычного интерфейса и основных пользовательских сценариев.

5.4.2 В область тестирования не входит

Отдельное специализированное тестирование внешних сервисов и компонентов, не являющихся частью АС «Студенты», данным планом не предусматривается. Тестирование выполняется в пределах функций, определённых техническим заданием, и выбранной программно-аппаратной конфигурации проекта.

5.5 Объекты и функции тестирования

5.5.1 Объекты тестирования

| № | Объект | Что проверяется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль студентов | CRUD-операции, поиск, хранение и отображение данных |
| 2 | Модуль групп | Создание, изменение, удаление и распределение студентов |
| 3 | Модуль успеваемости | Работа с оценками, просмотр и расчёт среднего балла |
| 4 | Модуль посещаемости | Регистрация посещений и отсутствий |
| 5 | Модуль расписания | Создание, редактирование и отображение расписания |
| 6 | Модуль отчётности | Формирование и экспорт отчётов |
| 7 | Авторизация и доступ | Вход пользователя и соответствие прав доступа |
| 8 | База данных | Сохранность, целостность и согласованность данных |
| 9 | Пользовательский интерфейс | Навигация, русскоязычные элементы и удобство выполнения операций |

5.5.2 Функции для тестирования

Приоритет тестирования определяется влиянием функции на основной учебный учёт. В первую очередь проверяются операции со студентами, группами и успеваемостью, затем посещаемость, расписание и отчётность. Отдельно контролируются авторизация, права доступа и целостность данных.

5.6 Подход к тестированию

5.6.1 Типы тестирования

функциональное — проверка соответствия функций требованиям технического задания;

интеграционное — проверка взаимодействия frontend, backend и базы данных;

системное — проверка системы как единого программного продукта;

приёмочное — проверка готовности основных функций к передаче заказчику;

регрессионное — повторная проверка ранее реализованных функций после исправлений;

тестирование безопасности — проверка авторизации, разграничения прав доступа и базовой защиты данных;

исследовательское тестирование — дополнительная проверка поведения системы за пределами заранее заданных сценариев.

5.6.2 Уровни тестирования

Тестирование проводится на уровнях модульного, интеграционного, системного и приёмочного тестирования. Модульные проверки выполняются разработчиками для отдельных компонентов. Интеграционные проверки направлены на взаимодействие frontend, REST API и PostgreSQL. Системное тестирование выполняется QA-инженером на собранной системе. Приёмочное тестирование выполняется по ключевым пользовательским сценариям с учётом требований ТЗ.

5.6.3 Методы тестирования

Основным методом является тестирование «чёрного ящика», при котором проверяется поведение системы по входным данным и ожидаемым результатам без необходимости анализировать внутреннюю реализацию. Дополнительно применяется исследовательское тестирование. Для проверки корректности данных допускается использование прямой проверки записей в тестовой базе данных.

5.6.4 Инструменты

браузер Google Chrome или Yandex Browser актуальной версии;

PostgreSQL 16 для хранения и проверки тестовых данных;

REST API проекта для интеграционных проверок;

инструменты разработчика браузера для анализа запросов и ошибок интерфейса;

система управления задачами Trello/Notion, используемая командой;

табличный редактор или документ Word для ведения тест-кейсов и результатов.

5.7 Критерии тестирования

5.7.1 Критерии прохождения/непрохождения

| Критерий | Условие |
| --- | --- |
| Высокоприоритетные проверки | Все тесты высокой критичности должны быть пройдены успешно. |
| Ключевые функции | Функции, необходимые для учебного учёта, должны соответствовать ТЗ. |
| Критические дефекты | На момент завершения тестирования не допускается наличие открытых критических дефектов. |
| Средние и низкие дефекты | Допускаются только дефекты, не препятствующие эксплуатации, при условии их регистрации и планирования исправления. |
| Данные | Результаты операций не должны приводить к потере или нарушению целостности данных. |

5.7.2 Критерии приостановки

Тестирование приостанавливается, если критический дефект блокирует выполнение значительной части сценариев, недоступна тестовая среда или база данных, либо более 40 % тестов высокого приоритета завершаются неуспешно. Приостановка фиксируется в журнале тестирования.

5.7.3 Критерии возобновления

Тестирование возобновляется после восстановления работоспособности тестовой среды и устранения блокирующих проблем. В соответствии с примером критериев из методических материалов возобновление допускается после исправления не менее 80 % критических дефектов, влияющих на продолжение тестов.

5.7.4 Критерии завершения

Тестирование считается завершённым после выполнения запланированных тестов, проверки ключевых требований ТЗ, регистрации обнаруженных дефектов и получения результатов, достаточных для принятия решения о готовности системы к дальнейшему этапу внедрения и приёмки.

5.8 Результаты тестирования

В результате выполнения тестирования должны быть сформированы следующие артефакты: заполненные тест-кейсы, журнал результатов тестирования, перечень обнаруженных дефектов, сведения о фактическом тестовом окружении, итоговый отчёт о выполнении тестов и заключение о соответствии системы требованиям технического задания.

5.9 Задачи тестирования

1. подготовить тестовую среду и тестовые данные;

2. проверить авторизацию и разграничение прав доступа;

3. проверить операции добавления, редактирования, удаления и поиска студентов;

4. проверить операции с учебными группами и распределением студентов;

5. проверить ввод, изменение, удаление и просмотр оценок;

6. проверить расчёт среднего балла;

7. проверить регистрацию посещений и отсутствий;

8. проверить создание и отображение расписания;

9. проверить формирование и экспорт отчётов;

10. провести регрессионную проверку после исправления дефектов;

11. зафиксировать фактические результаты и подготовить итоговый отчёт.

5.10 Требования к окружению

5.10.1 Аппаратное обеспечение

Для серверной части используется конфигурация не ниже указанной в спецификации проекта: процессор от 4 ядер, оперативная память 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ), SSD от 100 ГБ, сетевой интерфейс 1 Гбит/с и ИБП. Для клиентского рабочего места: процессор от 2 ядер, ОЗУ от 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ), доступ к сети.

5.10.2 Программное обеспечение

| Компонент | Тестовая конфигурация |
| --- | --- |
| Серверная ОС | Ubuntu Server 22.04 LTS или Windows Server 2022 |
| СУБД | PostgreSQL 16 |
| Backend | Python 3.11 + Django 5.0 (или FastAPI) |
| Frontend | React.js 18 + TypeScript + Material-UI |
| Веб-сервер | Nginx 1.26 |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose |
| Браузер | Google Chrome / Yandex Browser актуальной версии |

5.10.3 Тестовые данные

Для тестирования используются специально подготовленные тестовые записи студентов, учебных групп, дисциплин, преподавателей, оценок, посещаемости и расписания. Тестовые данные не должны содержать реальные персональные данные, если это не требуется условиями учебного тестирования. Для повторяемости тестов исходные тестовые данные должны фиксироваться перед началом проверки.

5.11 Обязанности и роли

| Роль | ФИО | Ответственность при тестировании |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Махрова А.А. | Организация работ, контроль сроков, согласование результатов. |
| Тимлид / системный аналитик | Иванов С.П. | Координация разработки, анализ требований, помощь в устранении дефектов. |
| Бэкенд-разработчик | Пупкин И.О. | Исправление дефектов backend, API и работы с БД. |
| Фронтенд-разработчик | Сидорова Е.В. | Исправление дефектов клиентской части и интерфейса. |
| UI/UX-дизайнер | Козлова М.Д. | Проверка и исправление проблем удобства и представления интерфейса. |
| Тестировщик (QA-инженер) | Петров А.И. | Подготовка и выполнение тестов, регистрация и повторная проверка дефектов. |

5.12 Требования к персоналу и обучению

QA-инженер должен владеть базовыми методами функционального и интеграционного тестирования, уметь составлять и выполнять тест-кейсы, фиксировать результаты и описывать дефекты. Разработчики должны понимать требования ТЗ и порядок взаимодействия по обнаруженным ошибкам. Пользователи системы должны обладать базовыми навыками работы с ПК и пройти обучение по работе с интерфейсом. Данные требования соответствуют организационным и кадровым требованиям, зафиксированным в ТЗ.

5.13 Расписание

| Этап | Начало | Окончание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка тестовой среды и данных | 16.07.2026 | 16.07.2026 | Петров А.И. + команда |
| Основное функциональное тестирование | 16.07.2026 | 24.07.2026 | Петров А.И. |
| Интеграционное и системное тестирование | 20.07.2026 | 27.07.2026 | Петров А.И. + разработчики |
| Регрессионное тестирование после исправлений | 25.07.2026 | 30.07.2026 | Петров А.И. |
| Подведение итогов тестирования | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Петров А.И. + Махрова А.А. |
| Исправление выявленных ошибок | 01.08.2026 | 10.08.2026 | Вся команда |

Основной этап тестирования 16.07.2026–31.07.2026 соответствует календарному плану проекта. Период 01.08.2026–10.08.2026 предусмотрен проектом для исправления ошибок; после него результаты критичных исправлений подлежат повторной проверке.

5.14 Анализ рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия смягчения |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступность тестовой среды или БД | Средняя | Высокое | Резервная копия тестовых данных, контроль состояния среды перед тестами. |
| Критический дефект блокирует сценарии | Средняя | Высокое | Приостановка зависимых тестов, приоритетное исправление и повторная проверка. |
| Несоответствие реализации требованиям ТЗ | Средняя | Высокое | Трассировка тестов к требованиям и проверка ключевых функций по ТЗ. |
| Изменение требований во время разработки | Средняя | Среднее | Актуализация тест-кейсов и регрессионная проверка затронутых функций. |
| Ошибки интеграции frontend/backend/БД | Средняя | Высокое | Интеграционные тесты, анализ API-запросов и совместная работа QA с разработчиками. |
| Недостаточность тестовых данных | Низкая | Среднее | Предварительная подготовка набора тестовых записей и сценариев. |

5.15 Непредвиденные обстоятельства

| Ситуация | Действия |
| --- | --- |
| Тестовая среда недоступна | Зафиксировать проблему, уведомить тимлида и руководителя, восстановить среду либо перенести зависимые проверки. |
| Обнаружен блокирующий дефект | Остановить зависимые тесты, зарегистрировать дефект, передать разработчику, после исправления выполнить повторный тест. |
| Потеряны тестовые данные | Восстановить данные из резервной копии или подготовить зафиксированный исходный набор заново. |
| Изменено требование | Согласовать изменение, обновить связанные тест-кейсы и провести регрессионную проверку. |
| Срок тестирования сокращён | Сначала выполнить проверки функций высокого приоритета и критериев приёмки, затем остальные тесты. |

5.16 Утверждения

Утверждение тест-плана предусматривает согласование руководителем, тимлидом и QA. Подписи и даты фактического утверждения не подставляются. Три полных тест-кейса приведены в приложении А; статус каждого — «Не выполнен» до испытания веб-системы.

6 РИСКИ ТРУДОЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ

Расчётная модель разработана для исходных 24 прецедентов АС «Студенты». Матрица компромиссов, экспертная оценка десяти рисков и пять главных рисков связаны с планом реагирования. Ставки, баллы и распределение часов являются учебными допущениями; подтверждённый опрос специалистов и коммерческие предложения отсутствуют.

6.1 Исходные данные и приоритеты проекта

АС «Студенты» автоматизирует учёт студентов, учебных групп, оценок, посещаемости и расписания, а также формирование и экспорт отчётов. Авторизация и разграничение прав обеспечивают доступ сотрудников колледжа к разрешённым операциям.

| Параметр | Проектные данные |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «Супер Академия» |
| Срок проекта | 23.03.2026–23.09.2026, шесть календарных месяцев |
| Методология | Agile Scrum; планирование, демонстрации и пересмотр рисков на границах спринтов |
| Архитектура | Трёхуровневая клиент-серверная архитектура, REST API |
| Frontend | React.js 18, TypeScript, Material-UI |
| Backend | Python 3.11; Django 5.0 или FastAPI — исходная альтернатива сохраняется |
| База данных | PostgreSQL 16 |
| Состав работ | 24 бизнес-прецедента, без научных прецедентов |

6.1.1 Матрица компромиссов

Приоритеты сохранены: сначала функциональность, затем срок, далее регулируемая загрузка команды. Матрица задаёт одну фиксируемую, одну согласуемую и одну принимаемую характеристику согласно заданию.

| Фактор | Фиксируется | Согласуется | Принимается |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможности | Да | — | — |
| Время | — | Да | — |
| Ресурсы | — | — | Да |

Все 24 исходных прецедента включены в оценку. При нехватке ёмкости сначала перераспределяется загрузка шести участников. Срок остаётся базовым ограничением; отклонение согласуется с заказчиком. Новые требования требуют отдельного решения по объёму, сроку и ресурсам. Удаление обязательной функции не используется как автоматический способ снижения оценки.

6.1.2 Правило контроля изменений

Руководитель фиксирует запрос, аналитик определяет затронутые прецеденты, разработчики и QA уточняют оценку. После согласования обновляются бэклог, критерии приёмки и Excel-книга. Изменение приоритетов матрицы также фиксируется в журнале решений.

6.2 Метод экспертной оценки рисков

Оценены десять рисков учебного учёта и организации разработки. Вероятность P и влияние I задаются от 1 до 5. Шесть ролей имеют одинаковый вес.

| Код | Участник | Роль |
| --- | --- | --- |
| РП | Махрова А.А. | Руководитель проекта |
| ТЛ | Иванов С.П. | Тимлид и системный аналитик |
| BE | Пупкин И.О. | Backend-разработчик |
| FE | Сидорова Е.В. | Frontend-разработчик |
| UX | Козлова М.Д. | UI/UX-дизайнер |
| QA | Петров А.И. | QA-инженер |

P: 1 — редко; 2 — маловероятно; 3 — возможно; 4 — вероятно; 5 — почти неизбежно. I: 1 — локальная правка; 2 — малая доработка; 3 — часть спринта; 4 — угроза вехе; 5 — срыв приёмки или нарушение целостности.

Pср = ΣP / 6; Iср = ΣI / 6; рейтинг S = Pср × Iср. Баллы являются порядковыми оценками, а не статистическими вероятностями или денежным ущербом. Поэтому рейтинг служит для приоритизации и не переводится автоматически в надбавку к стоимости.

Равные рейтинги упорядочиваются по ID: RANK дополняется числом предыдущих повторов. Выбираются ровно пять рисков. Исходные баллы приведены в приложении Б и в Excel.

6.2.1 Сводная экспертная оценка

| ID | Риск | Pср | Iср | Рейтинг | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Нереалистичные сроки и объём проекта | 4,17 | 4,67 | 19,44 | 1 |
| R-02 | Изменение требований в процессе разработки | 4,00 | 4,17 | 16,67 | 2 |
| R-03 | Несоответствие реализованной функциональности требованиям | 3,17 | 4,67 | 14,78 | 3 |
| R-04 | Ошибки интеграции frontend/backend/БД | 3,33 | 4,33 | 14,44 | 4 |
| R-05 | Разрыв в квалификации специалистов разных областей | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 5 |
| R-06 | Недостаточная производительность системы | 2,00 | 3,83 | 7,67 | 7 |
| R-07 | Неправильный пользовательский интерфейс | 2,33 | 3,00 | 7,00 | 9 |
| R-08 | Дефицит специалистов | 2,00 | 4,67 | 9,33 | 6 |
| R-09 | Нехватка информации о внешних компонентах | 1,17 | 2,67 | 3,11 | 10 |
| R-10 | Ненужная оптимизация и расширение функциональности | 2,67 | 2,83 | 7,56 | 8 |

Главные риски: R-01, R-02, R-03, R-04 и R-05. Рейтинг рассчитывается без промежуточного округления; в отчёте отображаются два знака после запятой.

6.3 Анализ пяти главных рисков

Для пяти рисков с максимальным рейтингом определены последствия, предупреждающие действия и меры при наступлении события. Владелец контролирует сигнал и инициирует решение на ближайшем планировании или немедленно при блокировании приёмки.

| ID | Последствия | Предотвращение | Минимизация последствий |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Незавершённые сценарии и задержка приёмки | Декомпозиция 24 прецедентов и проверка ёмкости перед Sprint Planning | Перераспределить загрузку шести ролей; согласовать ресурсы и план без удаления обязательных функций |
| R-02 | Повторная реализация и рост трудозатрат | Критерии приёмки и журнал требований; демонстрация каждого инкремента | Оценить затронутые UC, API и тесты; согласовать изменение с заказчиком |
| R-03 | Отказ в приёмке и ошибки учебного учёта | Трассировка требований к UC и тестам; ревью аналитика до разработки | Исправить расхождения по приоритету и повторить приёмочные проверки |
| R-04 | Ошибки обмена и несогласованность данных | Согласовать REST-контракты и миграции; интегрировать части в каждом спринте | Зафиксировать несовместимость; исправить контракт и выполнить регрессию |
| R-05 | Задержка задач и рост числа дефектов | Парные ревью, распределение задач по навыкам и общая техническая база | Провести консультацию, разбить задачу и перераспределить работу |

6.3.1 Владельцы и сигналы срабатывания

| ID | Владелец | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Руководитель проекта | Остаток работ превышает доступную ёмкость двух ближайших спринтов |
| R-02 | Тимлид и системный аналитик | После согласования появляются изменения правил учёта или новых отчётов |
| R-03 | QA-инженер | На демонстрации обнаружено расхождение сценария с критерием приёмки |
| R-04 | Тимлид и системный аналитик | Контрактный тест API или сквозной сценарий завершается ошибкой |
| R-05 | Тимлид и системный аналитик | Задача дважды возвращена с ревью по одной причине |

На Sprint Review команда уточняет баллы по фактическим препятствиям и проверяет завершение мер. Событие, которое уже произошло, переводится из риска в проблему с отдельным ответственным и сроком решения. Отсутствие высокого рейтинга не отменяет обязательные проверки доступа и целостности данных.

6.4 Оценка прецедентов от UC 01 до UC 12

Сохранены исходные ID, названия и ранги всех 24 бизнес-прецедентов. Каждый ранг отражает число проверок, связей данных и вариантов сценария. Научные алгоритмы отсутствуют: средний балл относится к обычному учебному учёту.

| ID | Прецедент и основание сложности | Ранг | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Добавление нового студента Проверка обязательных полей и уникальности записи | 2 | 45 |
| UC-02 | Редактирование данных студента Валидация изменений персональных данных | 2 | 45 |
| UC-03 | Удаление студента Контроль зависимых оценок и посещений | 2 | 45 |
| UC-04 | Поиск студента по параметрам Комбинация фильтров без изменения данных | 2 | 45 |
| UC-05 | Создание учебной группы Проверка уникального обозначения группы | 2 | 45 |
| UC-06 | Редактирование информации о группе Проверка параметров учебной группы | 2 | 45 |
| UC-07 | Удаление учебной группы Контроль студентов и других зависимостей | 2 | 45 |
| UC-08 | Назначение студента в группу Связь студент–группа и контроль перевода | 3 | 58 |
| UC-09 | Ввод оценки по дисциплине Проверка дисциплины, студента и допустимой оценки | 3 | 58 |
| UC-10 | Изменение/удаление оценки Проверка права изменения и согласованности журнала | 2 | 45 |
| UC-11 | Просмотр оценок студента/группы Выборки по студенту, группе и дисциплине | 3 | 58 |
| UC-12 | Расчёт среднего балла Агрегация оценок и корректная обработка пустых данных | 3 | 58 |

Шкала таблицы 3 задания: ранг 1 — 32 ч; ранг 2 — 45 ч; ранг 3 — 58 ч; ранг 4 — 71 ч; ранг 5 — 94 ч. Ранг определяется до технологической поправки; часы выбираются формулой VLOOKUP.

6.5 Оценка прецедентов от UC 13 до UC 24

Прецеденты отчётности и расписания имеют более высокие ранги из-за агрегаций, проверки конфликтов и согласованности результатов. Авторизация и права доступа оцениваются как самостоятельные сценарии.

| ID | Прецедент и основание сложности | Ранг | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-13 | Регистрация посещения Связь студента с занятием и датой | 3 | 58 |
| UC-14 | Фиксация отсутствия и причины Различение пропуска и уважительной причины | 3 | 58 |
| UC-15 | Формирование статистики посещаемости Агрегация за период по группам и причинам | 4 | 71 |
| UC-16 | Создание расписания Проверка пересечений занятий и связей справочников | 4 | 71 |
| UC-17 | Редактирование расписания Проверка конфликтов при изменении занятия | 3 | 58 |
| UC-18 | Отображение расписания по группе Фильтрация занятий группы за выбранный период | 3 | 58 |
| UC-19 | Формирование отчёта по успеваемости Сводные показатели с проверкой итогов | 4 | 71 |
| UC-20 | Формирование отчёта по посещаемости Согласованность итогов с журналом посещаемости | 4 | 71 |
| UC-21 | Формирование отчёта по группам Сводка состава и учебных показателей групп | 3 | 58 |
| UC-22 | Экспорт отчётов в PDF/Excel Два формата, кириллица, структура и сверка итогов | 4 | 71 |
| UC-23 | Авторизация пользователя Проверка учётных данных и состояния сессии | 3 | 58 |
| UC-24 | Разграничение прав доступа Единые правила доступа на клиенте и в API | 4 | 71 |

Всего: 8 простых прецедентов × 45 + 10 средних × 58 + 6 сложных × 71 = 1 366 человеко-часов.

Оценка включает анализ, проектирование, программирование, тестирование и минимальную документацию. Ролевое распределение далее делит эти часы между исполнителями и не добавляет повторно часы аналитики, дизайна или QA.

6.6 Расчёт трудозатрат и продолжительности

6.6.1 Поправки на технологии и риски

Для React, Python и PostgreSQL исходная методика не задаёт отдельного проверенного коэффициента. Как и в исходной работе АС «Студенты», принимается нейтральный Kтех = 1,00. Коэффициент AJAX = 1,5 из примера TaskFlow не переносится на проект автоматически. Выбор Kтех — ограничение учебной оценки; при появлении обоснования значение можно заменить в Excel.

В ТЗ не заявлены внешние системы с неизвестной спецификацией и специализированное оборудование. Поэтому Kриска = 1,00. Внутренние организационные риски управляются мерами подраздела 6.3; их рейтинги не входят в коэффициент. Денежный резерв бюджета показан отдельно и не увеличивает часы.

6.6.2 Состав трудозатрат

| Составляющая | Расчёт | Человеко часы |
| --- | --- | --- |
| База 24 прецедентов | 8 × 45 + 10 × 58 + 6 × 71 | 1 366,00 |
| После технологии | 1 366 × 1,00 | 1 366,00 |
| После внешних рисков | 1 366 × 1,00 | 1 366,00 |
| Управление проектом | 1 366 × 25% | 341,50 |
| Дополнительная документация | Учебная оценка руководства пользователя | 24,00 |
| Развёртывание пилота | Учебная оценка настройки и передачи | 16,00 |
| Итого | 1 366 + 341,50 + 24 + 16 | 1 747,50 |

24 часа относятся к законченному руководству пользователя сверх минимальной документации прецедентов; 16 часов — к развёртыванию и передаче пилота. Эти часы закреплены за аналитиком и backend-разработчиком соответственно. Отдельный DevOps в команду не добавляется.

6.6.3 Продолжительность по формуле Боэма

По заданию в оценку E входят разработка, тестирование и дополнительная документация. Управление и развёртывание учитываются в общих трудозатратах, но не в аргументе этой формулы.

E = (1 366 + 24) / 160 = 8,6875 чел.-мес. T = 2,5 × E^(1/3) = 5,1393 ≈ 5,14 месяца. FTE разработки и документации = E / T = 1,69. FTE всех работ = 1 747,50 / (5,1393 × 160) = 2,13.

FTE — эквивалент полной занятости, а не число участников. При базовом сроке шесть месяцев требуется в среднем 1,82 FTE, или 30,34% полной занятости каждого из шести участников при условно равномерном распределении. Фактическая загрузка зависит от роли и этапа.

6.7 Трудовая и денежная себестоимость

Почасовые ставки заданы как учебная полная стоимость труда для организации, включая связанные с ним расходы работодателя. Накладные и начисления повторно не прибавляются. Ставки не выдаются за рыночные котировки или утверждённые тарифы заказчика. Все денежные значения приведены в рублях.

| Роль | Доля базы | База ч | Прочие ч | Все ч | Руб за ч | Стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 0% | 0,00 | 341,50 | 341,50 | 1 450 | 495 175 |
| Тимлид и системный аналитик | 20% | 273,20 | 24,00 | 297,20 | 1 250 | 371 500 |
| Backend-разработчик | 30% | 409,80 | 16,00 | 425,80 | 1 150 | 489 670 |
| Frontend-разработчик | 25% | 341,50 | 0,00 | 341,50 | 1 100 | 375 650 |
| UI/UX-дизайнер | 10% | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 950 | 129 770 |
| QA-инженер | 15% | 204,90 | 0,00 | 204,90 | 850 | 174 165 |

Сумма долей пяти исполнительских ролей равна 100%. У руководителя 341,50 часа управления учитываются отдельно. У аналитика добавлены 24 часа документации, у backend-разработчика — 16 часов развёртывания. Сумма ролевых часов равна 1 747,50.

Стоимость роли = (основные часы + прочие часы) × полная ставка. Общая трудовая стоимость: 2 035 930 руб. Ролевое распределение представляет плановую модель загрузки, которую следует уточнять по данным спринтов.

Рисунок 2 — Плановая трудовая стоимость по шести ролям

6.8 Прямые расходы и итоговая оценка

Дополнительные расходы ограничены средами проекта и доменом. Тестовая среда и пилотный хостинг — два разных окружения. Обе статьи планируются на шесть месяцев. Цена домена дана за один год; она не умножается на число месяцев.

| Статья | Количество | Цена руб | Сумма руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестовая среда | 6 месяцев | 2 000 | 12 000 |
| Пилотный хостинг | 6 месяцев | 1 500 | 9 000 |
| Домен | 1 год | 1 200 | 1 200 |
| Итого | — | — | 22 200 |

Цены — учебные допущения без внешнего подтверждения. React, Python и PostgreSQL не требуют оплаты лицензий в модели. Командировки не планируются. Повторного включения трудозатрат на развёртывание в прямые расходы нет.

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Базовая оценка по прецедентам | 1 366,00 ч |
| Итоговые трудозатраты | 1 747,50 ч |
| Оценка для Боэма | 8,6875 чел.-мес. |
| Расчётная продолжительность | 5,14 месяца |
| Средняя загрузка всех работ при T Боэма | 2,13 FTE |
| Средняя загрузка при плане 6 месяцев | 1,82 FTE |
| Трудовая стоимость | 2 035 930 руб. |
| Прямые расходы | 22 200 руб. |
| Себестоимость проекта | 2 058 130 руб. |
| Отдельный резерв бюджета 10% | 205 813 руб. |
| Бюджет с резервом | 2 263 943 руб. |

Себестоимость = 2 035 930 + 22 200 = 2 058 130 руб. Резерв = себестоимость × 10%. Бюджет = себестоимость + резерв. Резерв не является понесённым расходом, не распределяется по ролям и не прибавляется повторно к трудозатратам.

Модель использует общую норму 160 часов на человеко-месяц и приближённую продолжительность. Она не доказывает выполнимость календарного плана: зависимости UC, доступность специалистов и контрольные вехи необходимо проверять при планировании спринтов.

6.9 Контроль модели и заключение

6.9.1 Порядок использования Excel книги

Вводимые значения выделены светло-жёлтым: ранги прецедентов, экспертные баллы, коэффициенты, доли, ставки и количество прямых расходов. Часы и итоги рассчитываются формулами. Изменение баллов автоматически обновляет рейтинг и список пяти главных рисков.

Руководитель проверяет соответствие итоговых часов сумме часов по ролям; доли основных работ должны давать единицу. В матрице компромиссов в каждой строке и столбце должна быть ровно одна единица. Ранги и экспертные баллы ограничены целыми значениями от 1 до 5.

Плановая стоимость отражает потребление труда, а не зарплату всех шести участников за весь срок проекта. Если нужна полная занятость на весь период, следует отдельно изменить план часов; нельзя умножать текущую себестоимость на число участников.

6.9.2 Проверки готовых материалов

Сверены все 24 ID, названия и исходные ранги с прежней лабораторной работой. База 1 366 часов проверена независимо через распределение по рангам. Сумма ролевых часов совпадает с общими трудозатратами, а себестоимость — с суммой трудовой стоимости и прямых расходов.

В расчётном движке проверены изменения ранга UC-01, ставки backend-разработчика и экспертных оценок R-09. Зависимые результаты изменяются; после проверки восстановлены исходные значения. Выполнен поиск ошибок формул и визуальная проверка листов и отчёта. Итоги дополнительно пересчитаны в Microsoft Excel: трудозатраты, себестоимость, продолжительность и список главных рисков совпали с расчётной моделью.

АС «Студенты» сохраняет заказчика, сроки, методологию Scrum, шесть проектных ролей и весь исходный функциональный объём. Главные угрозы связаны со сроками, изменениями требований, соответствием функциональности, интеграцией и квалификацией. Для них заданы владельцы, сигналы и меры реагирования.

Расчёт по прецедентам даёт 1 366 часов основных работ и 1 747,50 часа с управлением, дополнительной документацией и внедрением. При выбранных учебных ставках себестоимость составляет 2 058 130 руб. Результат позволяет сравнивать изменения объёма и ресурсов; его следует уточнять после каждого спринта.

В комплект включена Excel-книга «АС_Студенты_ЛР2_расчёты.xlsx». Формулы позволяют изменить исходные оценки, коэффициенты, загрузку ролей, ставки и прямые расходы и получить обновлённые итоги. Резерв 10% выделяется после себестоимости, поэтому его не следует учитывать повторно в ставках или трудозатратах. Исходные экспертные баллы приведены в приложении Б.

7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С GIT И C SHARP

7.1 Репозиторий и границы практической реализации

Репозиторий проекта опубликован по адресу https://github.com/nassstm/kursKomandnoe. После авторизации аккаунта nassstm на GitHub отправлены ветки feature/groups, feature/students, feature/grades, final, master и main. До начала работы удалённый репозиторий не содержал исходного кода.

В качестве учебного примера создана консольная программа на C# для .NET Framework 4.8. Она реализует три функциональных модуля: группы, студенты и оценки. Это проверяемая часть предметной области, а не реализация всех 24 прецедентов и не готовая веб-система. Программа имеет общее меню, сохраняет данные в JSON, проверяет ссылки между сущностями и создаёт резервную копию файла.

Методичка предусматривает работу со встроенными средствами Visual Studio. В данной практической реализации сборка и Git-операции выполнены средствами командной строки; работа в интерфейсе Visual Studio не подтверждается. В репозиторий добавлены решение StudentsCourse.sln и проект StudentsCourse.csproj для открытия в Visual Studio. Приглашения участников не отправлялись по указанию владельца. Автор локальных коммитов — Codex; история отражает технические действия помощника, а не совместную работу шести людей.

7.2 Модули и проверка входных данных

| Модуль | Реализованные функции | Связь с ТЗ |
| --- | --- | --- |
| GroupsModule | Создание и просмотр групп; устранение пробелов; запрет пустого и повторного названия | UC-05; чтение справочника групп |
| StudentModule | Добавление, просмотр и поиск студентов; проверка существования группы | UC-01, UC-04; связь студент–группа |
| GradesModule | Добавление и просмотр оценок; средний балл; оценки от 2 до 5 | UC-09, UC-11, UC-12 |

Общий Store хранит группы, студентов и оценки, выдаёт идентификаторы и проверяет ссылочную целостность. Средний балл без оценок не подменяется нулём. При сохранении используется временный файл, затем замена основного файла; предыдущая версия сохраняется в резервной копии. Данные для демонстрации являются искусственными.

7.3 Ветки коммиты и интеграция

| Этап | Ветка | Коммит |
| --- | --- | --- |
| Общая база и каркас | master | ab33501eeee |
| Модуль групп | feature/groups | cc93d104d5 |
| Модуль студентов | feature/students | 2dd31d6ad8 |
| Модуль оценок | feature/grades | 22497241d0 |
| Интеграция трёх функций | final | 8b9c6f1309 |
| Объединение итогового кода | master и main | cfd84c5e25 |

Каждая функциональная ветка создана от общей базы и подготовлена в отдельном локальном каталоге. Ветви объединены в final с сохранением коммитов слияния, затем итог интегрирован в master; main используется как основная ветка GitHub. Отдельным исправлением устранён конфликт имён переменных, обнаруженный компилятором. После исправления проверена сборка всего приложения.

Интеграция выполнялась через общий локальный репозиторий до публикации. После входа в GitHub опубликованы все шесть веток, получены удалённые ссылки и выполнено повторное клонирование main. Совпадение хешей подтверждает передачу той же версии кода. Документы обоих семестров и единый отчёт добавляются в основную ветку отдельным коммитом после проверки оформления.

git clone https://github.com/nassstm/kursKomandnoe.git
git switch -c feature/groups
git add src
git commit -m "Implement groups module"
git switch -c final master
git merge --no-ff feature/groups
git merge --no-ff feature/students
git merge --no-ff feature/grades
git switch master
git merge --no-ff final
git push origin master main final feature/groups feature/students feature/grades

Листинг описывает ключевые операции процесса; полная фактическая история с хешами приведена в приложении В. Команды слияния выполняются после сохранения изменений и проверки состояния рабочей папки.

7.4 Результаты проверок и повторный запуск

Свежая копия основной ветки, полученная с GitHub, успешно собрана установленным компилятором .NET Framework. Автоматические проверки завершились результатом 25 passed, 0 failed. Проверены граничные значения, сохранение данных, связи между сущностями и переключение меню. Эти результаты относятся к C#-демонстратору, а не к тест-плану веб-системы раздела 5.

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пустое хранилище | Пройдена |
| 2 | Удаление пробелов в названии группы | Пройдена |
| 3 | Запрет повторного названия | Пройдена |
| 4 | Запрет пустой группы | Пройдена |
| 5 | Запрет слишком длинного названия | Пройдена |
| 6 | Связь студента и группы | Пройдена |
| 7 | Отклонение неизвестной группы | Пройдена |
| 8 | Отклонение пустого имени | Пройдена |
| 9 | Поиск без учёта регистра | Пройдена |
| 10 | Поиск без совпадений | Пройдена |
| 11 | Возрастание идентификаторов | Пройдена |
| 12 | Средний балл без оценок | Пройдена |
| 13 | Расчёт среднего балла | Пройдена |
| 14 | Отклонение оценки ниже 2 | Пройдена |
| 15 | Отклонение оценки выше 5 | Пройдена |
| 16 | Отклонение неизвестного студента | Пройдена |
| 17 | Запрет пустой дисциплины | Пройдена |
| 18 | Восстановление студентов | Пройдена |
| 19 | Восстановление оценок | Пройдена |
| 20 | Сохранение кириллицы | Пройдена |
| 21 | Создание резервной копии | Пройдена |
| 22 | Наличие трёх модулей | Пройдена |
| 23 | Циклический переход меню вверх | Пройдена |
| 24 | Циклический переход меню вниз | Пройдена |
| 25 | Отклонение повреждённых ссылок | Пройдена |

АС Студенты — демонстрация трёх функций
Группа: ПИ-123
Студент: Учебный Студент
Оценки: 4, 5
Средний балл: 4,50
После повторного открытия: 1 студент, 2 оценки
Файл: demo.json

Для повторного запуска необходимо скачать репозиторий, выполнить build.cmd в его корневой папке и запустить src\StudentsCourse\bin\StudentsCourse.exe. В меню используются стрелки вверх и вниз, Enter для выбора и Escape для выхода из модуля. Для автоматической проверки предусмотрен параметр --self-test с папкой результатов, для демонстрационного запуска — --demo с путём к JSON-файлу. Данные обычного запуска хранятся в папке bin/data.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В единый отчёт включены все четыре задания первого семестра и материалы второго семестра по качеству и управлению рисками. Сохранены проектные сведения, методология Scrum, шесть ролей и 24 прецедента. Выбрана трёхуровневая архитектура; взвешенный сравнительный расчёт подтверждает её преимущество. Календарный план согласован с распределением функций и этапами проверки качества.

Оценка трудоёмкости составляет 1 747,50 человеко-часа, расчётная продолжительность по формуле Боэма — 5,14 месяца. Трудовая составляющая 2 035 930 руб. и прямые расходы 22 200 руб. формируют себестоимость 2 058 130 руб. При отдельном резерве 205 813 руб. плановый бюджет равен 2 263 943 руб. Изменяемые допущения и формулы вынесены в Excel-книгу.

Практическая работа подтверждается опубликованным репозиторием, функциональными ветками, коммитами слияния, демонстрационным выводом и 25 успешными проверками C#-программы. Полный веб-проект остаётся предметом дальнейшей реализации; для его приёмки подготовлены тест-план и три сценария. Следующие действия — реализация остальных функций, проверка веб-системы по плану и согласование результатов с заказчиком.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Задание для выполнения лабораторных работ первого семестра, задания 1–4. Учебные материалы.

2. Задание для выполнения лабораторных работ второго семестра. Учебные материалы.

3. Курсовой проект 2 сем. Методические материалы по дисциплине «Командное проектирование и разработка».

4. Махрова А. А. Лабораторные работы 1–4 по АС «База студентов колледжа». Первый семестр.

5. Махрова А. А. Тест-план АС «Студенты» и расчёт рисков и себестоимости. Второй семестр.

6. Git. Документация clone и merge. https://git-scm.com/docs/git-clone; https://git-scm.com/docs/git-merge (дата обращения: 09.10.2026).

7. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html (дата обращения: 09.10.2026).

8. Репозиторий курсового проекта АС «Студенты». https://github.com/nassstm/kursKomandnoe (дата обращения: 09.10.2026).

9. Курсовая мобильное Махрова.pdf. Образец титульного листа и оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ

Сценарии относятся к полной веб-системе. Фактические результаты не заполнены, статус — «Не выполнен». Используются только учебные данные.

TC-01 Добавление нового студента

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Уникальный номер | TC-01 |
| Заголовок | Добавление нового студента |
| Тип тест-кейса | Позитивный |
| Приоритет | Высокий |
| Предусловия | Пользователь авторизован и имеет права на управление студентами. Открыт раздел управления студентами. Подготовлены корректные тестовые данные. |
| Окружение | Веб-приложение; Google Chrome/Yandex Browser актуальной версии; подключение к тестовой PostgreSQL 16. |
| Постусловия | Добавленная тестовая запись остаётся в базе и доступна для поиска/просмотра. |
| Статус | Не выполнен |
| Фактический результат | Не выполнен |

| № | Шаг | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть раздел «Студенты». | Открывается список студентов и доступна команда добавления. |
| 2 | Выбрать команду добавления нового студента. | Открывается форма создания записи студента. |
| 3 | Заполнить поля карточки корректными тестовыми данными. | Данные принимаются формой без ошибок валидации. |
| 4 | Выбрать учебную группу и указать допустимый статус студента. | Выбранные значения отображаются в форме. |
| 5 | Нажать кнопку сохранения. | Система сохраняет запись и сообщает об успешном выполнении операции. |
| 6 | Выполнить поиск добавленного студента по ФИО. | Добавленный студент отображается в результатах поиска с сохранёнными данными. |

TC-02 Ввод и сохранение оценки

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Уникальный номер | TC-02 |
| Заголовок | Ввод и сохранение оценки студента по дисциплине |
| Тип тест-кейса | Позитивный |
| Приоритет | Высокий |
| Предусловия | Пользователь авторизован и имеет права на работу с успеваемостью. В системе существует тестовый студент, учебная группа и дисциплина. |
| Окружение | Веб-приложение; Google Chrome/Yandex Browser актуальной версии; PostgreSQL 16. |
| Постусловия | Созданная оценка сохраняется и отображается при повторном просмотре успеваемости студента. |
| Статус | Не выполнен |
| Фактический результат | Не выполнен |

| № | Шаг | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть раздел учёта успеваемости. | Открывается раздел успеваемости. |
| 2 | Выбрать тестового студента. | Отображаются данные выбранного студента. |
| 3 | Выбрать дисциплину. | Доступна выбранная дисциплина. |
| 4 | Ввести корректную оценку согласно принятой в системе шкале. | Значение принимается системой как допустимое. |
| 5 | Сохранить результат. | Система сохраняет оценку без сообщения об ошибке. |
| 6 | Повторно открыть сведения об успеваемости выбранного студента. | Сохранённая оценка отображается в истории/списке оценок студента; данные не теряются после повторного открытия. |

TC-03 Формирование и экспорт отчёта

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Уникальный номер | TC-03 |
| Заголовок | Формирование и экспорт отчёта по успеваемости |
| Тип тест-кейса | Позитивный |
| Приоритет | Высокий |
| Предусловия | В системе имеются тестовые данные по студентам, группам, дисциплинам и оценкам. Пользователь авторизован и имеет права на работу с отчётностью. |
| Окружение | Веб-приложение; Google Chrome/Yandex Browser актуальной версии; PostgreSQL 16; доступно формирование файлов PDF/Excel. |
| Постусловия | Созданный файл отчёта сохранён в тестовой папке и доступен для открытия. |
| Статус | Не выполнен |
| Фактический результат | Не выполнен |

| № | Шаг | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть раздел «Отчётность». | Раздел отчётности открывается. |
| 2 | Выбрать отчёт по успеваемости. | Доступен тип отчёта по успеваемости. |
| 3 | Указать требуемую группу или другой доступный фильтр. | Выбранные параметры принимаются системой. |
| 4 | Запустить формирование отчёта. | Система формирует отчёт без критической ошибки. |
| 5 | Проверить отображение полученных данных. | Данные отчёта соответствуют данным системы по выбранным параметрам. |
| 6 | Выбрать экспорт отчёта в PDF или Excel. | Система создаёт файл выбранного формата. |
| 7 | Открыть полученный файл. | Файл открывается, содержит отчёт и отображает корректные данные. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ИСХОДНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ БАЛЛЫ

Оценки по шкале от 1 до 5 моделируют позиции шести проектных ролей. Это учебный набор исходных данных, а не документированный опрос участников.

Вероятность риска P

| ID | РП | ТЛ | BE | FE | UX | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| R-04 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| R-05 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| R-06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| R-07 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| R-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R-09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| R-10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |

Влияние риска I

| ID | РП | ТЛ | BE | FE | UX | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| R-02 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-03 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| R-04 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| R-05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| R-07 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| R-08 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| R-09 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| R-10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В ФАКТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ GIT

Хеши и граф ниже относятся к опубликованной версии кода до добавления единого отчёта. Все последующие изменения документов сохраняются отдельным коммитом основной ветки.

*   cfd84c5 (HEAD -> main, master) Merge validated final changes
|\  
| * 8b9c6f1 (final) Fix compiler scope and Windows build encoding
* | 44cf66a Integrate final console project into master
|\| 
| * 4142aa8 Add integrated checks and runnable demonstration
| *   0caf091 Merge feature/grades into final
| |\  
| | * 2249724 (feature/grades) Implement grades menu feature
| |/  
|/|   
| *   802efba Merge feature/students into final
| |\  
| | * 2dd31d6 (feature/students) Implement students menu feature
| |/  
|/|   
| * 57b030d Merge feature/groups into final
|/| 
| * cc93d10 (feature/groups) Implement groups menu feature
|/  
* ab33501 Create console foundation and coursework structure

22497241d09154e42f6c772a3de67c8b514d736f	refs/heads/feature/grades
cc93d104d5cbf5777cc470c3933a72f607362aa5	refs/heads/feature/groups
2dd31d6ad82ffbb9d8ff6d055f2a2d35f86147e6	refs/heads/feature/students
8b9c6f13093ff18edf29ae06e3a3e7978bd72625	refs/heads/final
cfd84c5e2586abddaadcfa1f856f8ab81117761e	refs/heads/main
cfd84c5e2586abddaadcfa1f856f8ab81117761e	refs/heads/master

Результаты свежего клонирования и сборки: 25 успешных проверок, 0 ошибок. Журнал проверок и демонстрационный вывод включены в комплект проекта. Их можно воспроизвести параметрами --self-test и --demo.