Лабораторная работа №3

«Формирование команды проекта и плана проекта»

Выполнила студентка группы ЗПИуд-123

Махрова А.А.

Тема: Автоматизированная система «База студентов колледжа» (АС «Студенты»)

Часть 1. Формирование команды проекта

Этап 1: Анализ и целеполагание

Изучение требований к информационной системе

Система должна автоматизировать учёт студентов, учебных групп, дисциплин, преподавателей, расписания, оценок и посещаемости. Она включает 6 основных подсистем: управление студентами, управление группами, учёт успеваемости, учет посещаемости, управление расписанием и подсистему отчётности. Взаимодействие подсистем осуществляется через единую реляционную базу данных. Реализация — веб- или десктопное приложение с многопользовательским режимом.

Ключевые цели проекта:

- Повышение эффективности учета студентов.

- Автоматизация ведения оценок и посещаемости.

- Снижение ошибок при обработке данных.

- Ускорение формирования отчетов.

Задачи проекта:

- Разработать модульную структуру системы.

- Создать реляционную базу данных.

- Реализовать все функциональные возможности (CRUD-операции, расчет среднего балла, экспорт в PDF/Excel и т.д.).

- Обеспечить безопасность, надёжность и удобный интерфейс.

- Провести тестирование и внедрение.

Выгода для каждого участника от успешного завершения проекта:

- Заказчик (ООО «Супер Академия»): значительное сокращение ручного труда, минимизация ошибок, быстрые отчёты, экономия времени администрации.

- Студенты и преподаватели: удобный доступ к расписанию, оценкам и посещаемости через единую систему.

- Руководитель проекта и команда разработчиков: приобретение практического опыта командной разработки, работа по реальному ТЗ, портфолио готового продукта.

- Колледж в целом: переход от бумажного/табличного учета к современной автоматизированной системе.

Этап 2: Формирование команды

На основе анализа требований (небольшой по масштабу веб-проект с базой данных, интерфейсом и отчетностью) необходимы следующие роли:

| № | Роль | Основные обязанности | ФИО (пример) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Общее управление, планирование, контроль сроков | Махрова А.А. |
| 2 | Тимлид / Системный аналитик | Координация разработки, связь с заказчиком | Иванов С.П. |
| 3 | Бэкенд-разработчик | Серверная логика, БД, API | Пупкин И.О. |
| 4 | Фронтенд-разработчик | Клиентская часть, интерфейс | Сидорова Е.В. |
| 5 | UI/UX-дизайнер | Дизайн интерфейса, удобство использования | Козлова М.Д. |
| 6 | Тестировщик (QA-инженер) | Тестирование, поиск багов, проверка требований | Петров А.И. |

Сформированная команда: 6 человек (оптимально для данного проекта).

Все роли распределены с учетом компетенций и требований ТЗ.

Этап 3: Планирование и выработка норм

План работы (основные этапы):

- Анализ требований

- Проектирование базы данных

- Разработка системы (backend + frontend + UI/UX)

- Интеграция модулей

- Тестирование

- Исправление ошибок

- Внедрение и обучение пользователей

Правила коммуникации и работы в команде:

- Еженедельные онлайн-митинги (понедельник, 18:00, Zoom/Telegram).

- Основной канал связи — Telegram-группа + доска задач (Trello/Notion).

- Принятие решений — большинством голосов + окончательное слово за руководителем проекта.

- Решение конфликтов — через тимлида и руководителя в течение 24 часов.

- Контроль выполнения — ежедневный статус в Trello + отчёт раз в неделю.

Контроль сроков:

- Используется диаграмма Ганта (см. Часть 2).

- Еженедельный отчёт о проценте выполнения каждой задачи.

Этап 4: Исполнение и оценка

Метрики для оценки продуктивности команды и качества работы:

| Метрика | Целевое значение | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения плана | ≥ 95 % | По задачам в Trello |
| Количество критических багов | 0 | По результатам тестирования |
| Своевременность сдачи этапов | 100 % | Сравнение факта с планом |
| Удовлетворённость заказчика | ≥ 4,5 из 5 | Опрос после внедрения |
| Среднее время исправления бага | ≤ 2 рабочих дня | Журнал баг-трекера |
| Количество выполненных функций | 100 % от ТЗ | Чек-лист требований |

Часть 2. Временное планирование проекта

Ниже приведена визуализация диаграммы Ганта:

Краткое описание диаграммы Ганта (табличная форма для удобства):

| ID | Задача | Начало | Окончание | Ответственный | % выполнения (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Махрова А.А. | 100 % |
| 2 | Проектирование БД | 06.04.2026 | 20.04.2026 | Иванов С.П. | 100 % |
| 3.1 | Разработка backend | 21.04.2026 | 30.06.2026 | Пупкин И.О. | 100 % |
| 3.2 | Разработка frontend | 21.04.2026 | 30.06.2026 | Сидорова Е.В. | 100 % |
| 3.3 | Разработка UI/UX | 21.04.2026 | 15.05.2026 | Козлова М.Д. | 100 % |
| 4 | Интеграция модулей | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Вся команда | 100 % |
| 5 | Тестирование | 16.07.2026 | 31.07.2026 | Петров А.И. | 100 % |
| 6 | Исправление ошибок | 01.08.2026 | 10.08.2026 | Вся команда | 100 % |
| 7 | Внедрение и обучение | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Руководитель + DevOps | 100 % |
| 8 | Финальная приёмка | 01.09.2026 | 23.09.2026 | Махрова А.А. | 100 % |