ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Оценка рисков проекта и расчёт себестоимости проекта по трудозатратам»

Выполнила студентка группы ЗПИуд-123

Махрова А.А.

Тема проекта:

Автоматизированная система «База студентов колледжа» (АС «Студенты»)

Цель: Работа определяет приоритеты проекта, оценивает десять рисков и выделяет пять наиболее значимых. Оценка по 24 исходным прецедентам связана с распределением часов по шести ролям и денежной себестоимостью. Excel-книга содержит изменяемые допущения и формулы для повторного расчёта.

Результат учебной оценки: 1 747,50 человеко-часа, расчётная продолжительность 5,14 месяца, себестоимость 2 058 130 руб. Отдельный бюджетный резерв 10% составляет 205 813 руб.; бюджет с резервом — 2 263 943 руб.

Использованы требования исходного задания и проектные сведения прежних лабораторных работ. Референсы TaskFlow задают ориентир полноты и структуры. Перечень функций, решения по ресурсам и расчётная модель адаптированы к АС «Студенты».

Это плановая учебная оценка, а не отчёт о фактическом выполнении проекта. Экспертные баллы, распределение загрузки, ставки и прямые расходы являются явно обозначенными допущениями. Подтверждённый опрос участников не проводился.

# 1. Исходные данные и приоритеты проекта

АС «Студенты» автоматизирует учёт студентов, учебных групп, оценок, посещаемости и расписания, а также формирование и экспорт отчётов. Авторизация и разграничение прав обеспечивают доступ сотрудников колледжа к разрешённым операциям.

| Параметр | Проектные данные |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «Супер Академия» |
| Срок проекта | 23.03.2026–23.09.2026, шесть календарных месяцев |
| Методология | Agile Scrum; планирование, демонстрации и пересмотр рисков на границах спринтов |
| Архитектура | Трёхуровневая клиент-серверная архитектура, REST API |
| Frontend | React.js 18, TypeScript, Material-UI |
| Backend | Python 3.11; Django 5.0 или FastAPI — исходная альтернатива сохраняется |
| База данных | PostgreSQL 16 |
| Состав работ | 24 бизнес-прецедента, без научных прецедентов |

## Матрица компромиссов

Приоритеты сохранены: сначала функциональность, затем срок, далее регулируемая загрузка команды. Матрица задаёт одну фиксируемую, одну согласуемую и одну принимаемую характеристику согласно заданию.

| Фактор | Фиксируется | Согласуется | Принимается |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможности | Да | — | — |
| Время | — | Да | — |
| Ресурсы | — | — | Да |

Все 24 исходных прецедента включены в оценку. При нехватке ёмкости сначала перераспределяется загрузка шести участников. Срок остаётся базовым ограничением; отклонение согласуется с заказчиком. Новые требования требуют отдельного решения по объёму, сроку и ресурсам. Удаление обязательной функции не используется как автоматический способ снижения оценки.

## Правило контроля изменений

Руководитель фиксирует запрос, аналитик определяет затронутые прецеденты, разработчики и QA уточняют оценку. После согласования обновляются бэклог, критерии приёмки и Excel-книга. Изменение приоритетов матрицы также фиксируется в журнале решений.

# 2. Метод экспертной оценки рисков

Оценены десять рисков учебного учёта и организации разработки. Вероятность P и влияние I задаются от 1 до 5. Шесть ролей имеют одинаковый вес.

| Код | Участник | Роль |
| --- | --- | --- |
| РП | Махрова А.А. | Руководитель проекта |
| ТЛ | Иванов С.П. | Тимлид и системный аналитик |
| BE | Пупкин И.О. | Backend-разработчик |
| FE | Сидорова Е.В. | Frontend-разработчик |
| UX | Козлова М.Д. | UI/UX-дизайнер |
| QA | Петров А.И. | QA-инженер |

P: 1 — редко; 2 — маловероятно; 3 — возможно; 4 — вероятно; 5 — почти неизбежно. I: 1 — локальная правка; 2 — малая доработка; 3 — часть спринта; 4 — угроза вехе; 5 — срыв приёмки или нарушение целостности.

Pср = ΣP / 6; Iср = ΣI / 6; рейтинг S = Pср × Iср. Баллы являются порядковыми оценками, а не статистическими вероятностями или денежным ущербом. Поэтому рейтинг служит для приоритизации и не переводится автоматически в надбавку к стоимости.

Равные рейтинги упорядочиваются по ID: RANK дополняется числом предыдущих повторов. Выбираются ровно пять рисков. Исходные баллы приведены в приложении А и в Excel.

## Сводная экспертная оценка

| ID | Риск | Pср | Iср | Рейтинг | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Нереалистичные сроки и объём проекта | 4,17 | 4,67 | 19,44 | 1 |
| R-02 | Изменение требований в процессе разработки | 4,00 | 4,17 | 16,67 | 2 |
| R-03 | Несоответствие реализованной функциональности требованиям | 3,17 | 4,67 | 14,78 | 3 |
| R-04 | Ошибки интеграции frontend/backend/БД | 3,33 | 4,33 | 14,44 | 4 |
| R-05 | Разрыв в квалификации специалистов разных областей | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 5 |
| R-06 | Недостаточная производительность системы | 2,00 | 3,83 | 7,67 | 7 |
| R-07 | Неправильный пользовательский интерфейс | 2,33 | 3,00 | 7,00 | 9 |
| R-08 | Дефицит специалистов | 2,00 | 4,67 | 9,33 | 6 |
| R-09 | Нехватка информации о внешних компонентах | 1,17 | 2,67 | 3,11 | 10 |
| R-10 | Ненужная оптимизация и расширение функциональности | 2,67 | 2,83 | 7,56 | 8 |

Главные риски: R-01, R-02, R-03, R-04 и R-05. Рейтинг рассчитывается без промежуточного округления; в отчёте отображаются два знака после запятой.

# 3. Анализ пяти главных рисков

Для пяти рисков с максимальным рейтингом определены последствия, предупреждающие действия и меры при наступлении события. Владелец контролирует сигнал и инициирует решение на ближайшем планировании или немедленно при блокировании приёмки.

| ID | Последствия | Предотвращение | Минимизация последствий |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Незавершённые сценарии и задержка приёмки | Декомпозиция 24 прецедентов и проверка ёмкости перед Sprint Planning | Перераспределить загрузку шести ролей; согласовать ресурсы и план без удаления обязательных функций |
| R-02 | Повторная реализация и рост трудозатрат | Критерии приёмки и журнал требований; демонстрация каждого инкремента | Оценить затронутые UC, API и тесты; согласовать изменение с заказчиком |
| R-03 | Отказ в приёмке и ошибки учебного учёта | Трассировка требований к UC и тестам; ревью аналитика до разработки | Исправить расхождения по приоритету и повторить приёмочные проверки |
| R-04 | Ошибки обмена и несогласованность данных | Согласовать REST-контракты и миграции; интегрировать части в каждом спринте | Зафиксировать несовместимость; исправить контракт и выполнить регрессию |
| R-05 | Задержка задач и рост числа дефектов | Парные ревью, распределение задач по навыкам и общая техническая база | Провести консультацию, разбить задачу и перераспределить работу |

## Владельцы и сигналы срабатывания

| ID | Владелец | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Руководитель проекта | Остаток работ превышает доступную ёмкость двух ближайших спринтов |
| R-02 | Тимлид и системный аналитик | После согласования появляются изменения правил учёта или новых отчётов |
| R-03 | QA-инженер | На демонстрации обнаружено расхождение сценария с критерием приёмки |
| R-04 | Тимлид и системный аналитик | Контрактный тест API или сквозной сценарий завершается ошибкой |
| R-05 | Тимлид и системный аналитик | Задача дважды возвращена с ревью по одной причине |

На Sprint Review команда уточняет баллы по фактическим препятствиям и проверяет завершение мер. Событие, которое уже произошло, переводится из риска в проблему с отдельным ответственным и сроком решения. Отсутствие высокого рейтинга не отменяет обязательные проверки доступа и целостности данных.

# 4. Оценка прецедентов от UC 01 до UC 12

Сохранены исходные ID, названия и ранги всех 24 бизнес-прецедентов. Каждый ранг отражает число проверок, связей данных и вариантов сценария. Научные алгоритмы отсутствуют: средний балл относится к обычному учебному учёту.

| ID | Прецедент и основание сложности | Ранг | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Добавление нового студента Проверка обязательных полей и уникальности записи | 2 | 45 |
| UC-02 | Редактирование данных студента Валидация изменений персональных данных | 2 | 45 |
| UC-03 | Удаление студента Контроль зависимых оценок и посещений | 2 | 45 |
| UC-04 | Поиск студента по параметрам Комбинация фильтров без изменения данных | 2 | 45 |
| UC-05 | Создание учебной группы Проверка уникального обозначения группы | 2 | 45 |
| UC-06 | Редактирование информации о группе Проверка параметров учебной группы | 2 | 45 |
| UC-07 | Удаление учебной группы Контроль студентов и других зависимостей | 2 | 45 |
| UC-08 | Назначение студента в группу Связь студент–группа и контроль перевода | 3 | 58 |
| UC-09 | Ввод оценки по дисциплине Проверка дисциплины, студента и допустимой оценки | 3 | 58 |
| UC-10 | Изменение/удаление оценки Проверка права изменения и согласованности журнала | 2 | 45 |
| UC-11 | Просмотр оценок студента/группы Выборки по студенту, группе и дисциплине | 3 | 58 |
| UC-12 | Расчёт среднего балла Агрегация оценок и корректная обработка пустых данных | 3 | 58 |

Шкала таблицы 3 задания: ранг 1 — 32 ч; ранг 2 — 45 ч; ранг 3 — 58 ч; ранг 4 — 71 ч; ранг 5 — 94 ч. Ранг определяется до технологической поправки; часы выбираются формулой VLOOKUP.

# 4. Оценка прецедентов от UC 13 до UC 24

Прецеденты отчётности и расписания имеют более высокие ранги из-за агрегаций, проверки конфликтов и согласованности результатов. Авторизация и права доступа оцениваются как самостоятельные сценарии.

| ID | Прецедент и основание сложности | Ранг | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-13 | Регистрация посещения Связь студента с занятием и датой | 3 | 58 |
| UC-14 | Фиксация отсутствия и причины Различение пропуска и уважительной причины | 3 | 58 |
| UC-15 | Формирование статистики посещаемости Агрегация за период по группам и причинам | 4 | 71 |
| UC-16 | Создание расписания Проверка пересечений занятий и связей справочников | 4 | 71 |
| UC-17 | Редактирование расписания Проверка конфликтов при изменении занятия | 3 | 58 |
| UC-18 | Отображение расписания по группе Фильтрация занятий группы за выбранный период | 3 | 58 |
| UC-19 | Формирование отчёта по успеваемости Сводные показатели с проверкой итогов | 4 | 71 |
| UC-20 | Формирование отчёта по посещаемости Согласованность итогов с журналом посещаемости | 4 | 71 |
| UC-21 | Формирование отчёта по группам Сводка состава и учебных показателей групп | 3 | 58 |
| UC-22 | Экспорт отчётов в PDF/Excel Два формата, кириллица, структура и сверка итогов | 4 | 71 |
| UC-23 | Авторизация пользователя Проверка учётных данных и состояния сессии | 3 | 58 |
| UC-24 | Разграничение прав доступа Единые правила доступа на клиенте и в API | 4 | 71 |

Всего: 8 простых прецедентов × 45 + 10 средних × 58 + 6 сложных × 71 = 1 366 человеко-часов.

Оценка включает анализ, проектирование, программирование, тестирование и минимальную документацию. Ролевое распределение далее делит эти часы между исполнителями и не добавляет повторно часы аналитики, дизайна или QA.

# 5. Расчёт трудозатрат и продолжительности

## Поправки на технологии и риски

Для React, Python и PostgreSQL исходная методика не задаёт отдельного проверенного коэффициента. Как и в исходной работе АС «Студенты», принимается нейтральный Kтех = 1,00. Коэффициент AJAX = 1,5 из примера TaskFlow не переносится на проект автоматически. Выбор Kтех — ограничение учебной оценки; при появлении обоснования значение можно заменить в Excel.

В ТЗ не заявлены внешние системы с неизвестной спецификацией и специализированное оборудование. Поэтому Kриска = 1,00. Внутренние организационные риски управляются мерами раздела 3; их рейтинги не входят в коэффициент. Денежный резерв бюджета показан отдельно и не увеличивает часы.

## Состав трудозатрат

| Составляющая | Расчёт | Человеко часы |
| --- | --- | --- |
| База 24 прецедентов | 8 × 45 + 10 × 58 + 6 × 71 | 1 366,00 |
| После технологии | 1 366 × 1,00 | 1 366,00 |
| После внешних рисков | 1 366 × 1,00 | 1 366,00 |
| Управление проектом | 1 366 × 25% | 341,50 |
| Дополнительная документация | Учебная оценка руководства пользователя | 24,00 |
| Развёртывание пилота | Учебная оценка настройки и передачи | 16,00 |
| Итого | 1 366 + 341,50 + 24 + 16 | 1 747,50 |

24 часа относятся к законченному руководству пользователя сверх минимальной документации прецедентов; 16 часов — к развёртыванию и передаче пилота. Эти часы закреплены за аналитиком и backend-разработчиком соответственно. Отдельный DevOps в команду не добавляется.

## Продолжительность по формуле Боэма

По заданию в оценку E входят разработка, тестирование и дополнительная документация. Управление и развёртывание учитываются в общих трудозатратах, но не в аргументе этой формулы.

E = (1 366 + 24) / 160 = 8,6875 чел.-мес.
T = 2,5 × E^(1/3) = 5,1393 ≈ 5,14 месяца.
FTE разработки и документации = E / T = 1,69.
FTE всех работ = 1 747,50 / (5,1393 × 160) = 2,13.

FTE — эквивалент полной занятости, а не число участников. При базовом сроке шесть месяцев требуется в среднем 1,82 FTE, или 30,34% полной занятости каждого из шести участников при условно равномерном распределении. Фактическая загрузка зависит от роли и этапа.

# 6. Трудовая и денежная себестоимость

Почасовые ставки заданы как учебная полная стоимость труда для организации, включая связанные с ним расходы работодателя. Накладные и начисления повторно не прибавляются. Ставки не выдаются за рыночные котировки или утверждённые тарифы заказчика. Все денежные значения приведены в рублях.

| Роль | Доля базы | База ч | Прочие ч | Все ч | Руб за ч | Стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 0% | 0,00 | 341,50 | 341,50 | 1 450 | 495 175 |
| Тимлид и системный аналитик | 20% | 273,20 | 24,00 | 297,20 | 1 250 | 371 500 |
| Backend-разработчик | 30% | 409,80 | 16,00 | 425,80 | 1 150 | 489 670 |
| Frontend-разработчик | 25% | 341,50 | 0,00 | 341,50 | 1 100 | 375 650 |
| UI/UX-дизайнер | 10% | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 950 | 129 770 |
| QA-инженер | 15% | 204,90 | 0,00 | 204,90 | 850 | 174 165 |

Сумма долей пяти исполнительских ролей равна 100%. У руководителя 341,50 часа управления учитываются отдельно. У аналитика добавлены 24 часа документации, у backend-разработчика — 16 часов развёртывания. Сумма ролевых часов равна 1 747,50.

Стоимость роли = (основные часы + прочие часы) × полная ставка. Общая трудовая стоимость: 2 035 930 руб. Ролевое распределение представляет плановую модель загрузки, которую следует уточнять по данным спринтов.

Рисунок 1 — Плановая трудовая стоимость по шести ролям

# 7. Прямые расходы и итоговая оценка

Дополнительные расходы ограничены средами проекта и доменом. Тестовая среда и пилотный хостинг — два разных окружения. Обе статьи планируются на шесть месяцев. Цена домена дана за один год; она не умножается на число месяцев.

| Статья | Количество | Цена руб | Сумма руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестовая среда | 6 месяцев | 2 000 | 12 000 |
| Пилотный хостинг | 6 месяцев | 1 500 | 9 000 |
| Домен | 1 год | 1 200 | 1 200 |
| Итого | — | — | 22 200 |

Цены — учебные допущения без внешнего подтверждения. React, Python и PostgreSQL не требуют оплаты лицензий в модели. Командировки не планируются. Повторного включения трудозатрат на развёртывание в прямые расходы нет.

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Базовая оценка по прецедентам | 1 366,00 ч |
| Итоговые трудозатраты | 1 747,50 ч |
| Оценка для Боэма | 8,6875 чел.-мес. |
| Расчётная продолжительность | 5,14 месяца |
| Средняя загрузка всех работ при T Боэма | 2,13 FTE |
| Средняя загрузка при плане 6 месяцев | 1,82 FTE |
| Трудовая стоимость | 2 035 930 руб. |
| Прямые расходы | 22 200 руб. |
| Себестоимость проекта | 2 058 130 руб. |
| Отдельный резерв бюджета 10% | 205 813 руб. |
| Бюджет с резервом | 2 263 943 руб. |

Себестоимость = 2 035 930 + 22 200 = 2 058 130 руб. Резерв = себестоимость × 10%. Бюджет = себестоимость + резерв. Резерв не является понесённым расходом, не распределяется по ролям и не прибавляется повторно к трудозатратам.

Модель использует общую норму 160 часов на человеко-месяц и приближённую продолжительность. Она не доказывает выполнимость календарного плана: зависимости UC, доступность специалистов и контрольные вехи необходимо проверять при планировании спринтов.

# 8. Контроль модели и заключение

## Порядок использования Excel книги

Вводимые значения выделены светло-жёлтым: ранги прецедентов, экспертные баллы, коэффициенты, доли, ставки и количество прямых расходов. Часы и итоги рассчитываются формулами. Изменение баллов автоматически обновляет рейтинг и список пяти главных рисков.

Руководитель проверяет соответствие итоговых часов сумме часов по ролям; доли основных работ должны давать единицу. В матрице компромиссов в каждой строке и столбце должна быть ровно одна единица. Ранги и экспертные баллы ограничены целыми значениями от 1 до 5.

Плановая стоимость отражает потребление труда, а не зарплату всех шести участников за весь срок проекта. Если нужна полная занятость на весь период, следует отдельно изменить план часов; нельзя умножать текущую себестоимость на число участников.

## Проверки готовых материалов

Сверены все 24 ID, названия и исходные ранги с прежней лабораторной работой. База 1 366 часов проверена независимо через распределение по рангам. Сумма ролевых часов совпадает с общими трудозатратами, а себестоимость — с суммой трудовой стоимости и прямых расходов.

В расчётном движке проверены изменения ранга UC-01, ставки backend-разработчика и экспертных оценок R-09. Зависимые результаты изменяются; после проверки восстановлены исходные значения. Выполнен поиск ошибок формул и визуальная проверка листов и отчёта. Итоги дополнительно пересчитаны в Microsoft Excel: трудозатраты, себестоимость, продолжительность и список главных рисков совпали с расчётной моделью.

## Заключение

АС «Студенты» сохраняет заказчика, сроки, методологию Scrum, шесть проектных ролей и весь исходный функциональный объём. Главные угрозы связаны со сроками, изменениями требований, соответствием функциональности, интеграцией и квалификацией. Для них заданы владельцы, сигналы и меры реагирования.

Расчёт по прецедентам даёт 1 366 часов основных работ и 1 747,50 часа с управлением, дополнительной документацией и внедрением. При выбранных учебных ставках себестоимость составляет 2 058 130 руб. Результат позволяет сравнивать изменения объёма и ресурсов; его следует уточнять после каждого спринта.

## Использованные материалы

1. «2 сем. Задание для выполнения лабораторных работ.docx» — раздел лабораторной работы №2, алгоритм оценки и шкала часов.

2. Предыдущие лабораторные работы №1 и №2 АС «Студенты» — заказчик, команда, сроки, стек, 24 прецедента и ранги.

3. «ТЗ_База_студентов_колледжа.docx» — назначение и основные функции системы.

4. «lb_2.pdf» и «Расчет трудозатрат - TaskFlow.xlsx» — ориентиры структуры; данные проекта TaskFlow в расчёт не перенесены.

# Приложение А Исходные экспертные баллы

Учебные оценки по шести ролям. РП — руководитель, ТЛ — тимлид/аналитик, BE — backend, FE — frontend, UX — дизайнер, QA — тестировщик. Каждый участник имеет одинаковый вес. Рейтинги рассчитаны по средним, а не по округлённым данным таблицы.

## Вероятность P

| ID | РП | ТЛ | BE | FE | UX | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| R-04 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| R-05 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| R-06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| R-07 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| R-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R-09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| R-10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |

## Влияние I

| ID | РП | ТЛ | BE | FE | UX | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| R-02 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-03 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| R-04 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| R-05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| R-06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| R-07 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| R-08 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| R-09 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| R-10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |

Пример R-01: Pср = 25 / 6 = 4,1667; Iср = 28 / 6 = 4,6667; S = 19,4444. Пример R-05: Pср = 18 / 6 = 3; Iср = 24 / 6 = 4; S = 12. Полный рейтинг доступен в разделе 2 и на листе «Риски».

Шкала вероятности описывает степень ожидания события; её значения не следует интерпретировать как проценты. Оценки согласуются с выявленными зависимостями проекта и подлежат замене после реального опроса специалистов.